
Приложение № 1 
к запросу о предоставлении коммерческих предложений

Техническое задание
на выполнение ремонтных работ асфальтированной дороги 
для нужд ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» 
(Институт полиомиелита)

1. Наименование работы: Выполнение ремонтных работ асфальтированной дороги. Объект ремонта - "Дорога асфальтовая с прилегающей площадкой от столярной мастерской до центрального въезда" с инв. номером 00-000928.
2. Место выполнения Работ: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Института Полиомиелита, земельный участок 8.
3. Описание выполняемых работ:
	1. 
	Перечень выполняемых работ
	Подрядчик обязан:
1.	Назначить сотрудника ответственного за взаимодействие с Заказчиком. 
2.	Выполнять работы с привлечением достаточного количества квалифицированного персонала и сертифицированного оборудования для качественного и своевременного выполнения работ.
3.	Обеспечить проведение работ с соблюдением действующей нормативной документации.

	2. 
	Объем выполняемых работ
	В перечень работ входит:
1. Подготовительные работы:
- выполнить рекогносцировку местности, на основании которой- подготовить и согласовать с заказчиком проект производства работ.
2. Ремонт асфальтобетонного покрытия:
- выполнить разработку грунта площадью 160 м2 экскаватором с погрузкой на автомобили-самосвалы в объеме 39 м³. Приложение 1 – схема производства работ. Точное место работ определить с Заказчиком;
- выполнить перевозку образовавшегося мусора на специализированные полигоны автомобилями-самосвалами, в объеме 65 т;
- выполнить устройство подстилающего слоя основания из щебня марки М 800 фракции 10-20 мм, толщина слоя 200 мм, в объеме 26 м³.  Уложенный и утрамбованный щебень перед укладкой слоя асфальтобетона необходимо пролить битумной смеси для обеспечения связи щебня и асфальтобетона.
- на подготовленной поверхности площадью 160 м2 выполнить устройство слоя из асфальтобетонной смеси толщиной 50мм, в объеме 21 т. путем укатки катком.
- по завершению работ выполнить очистку территории от мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ с последующей его утилизацией.

	3. 
	Требования к безопасности выполнения Работ
	Работы выполняются в условиях действующего учреждения и не должны создавать помех для производственной деятельности. Подрядчик при выполнении работ должен обеспечить соблюдение своими сотрудниками правил действующего внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектового режима, положения о порядке допуска, взаимодействия и организации безопасного производства работ подрядными организациями, требований администрации Заказчика.
Подрядчик должен обеспечить выполнение на объектах заказчика мероприятий и правил по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности, охране окружающей среды в соответствии с требованиями нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.
Ответственность за технику безопасности при выполнении работ возлагается на Подрядчика. Доступ Подрядчика на объект для выполнения работ возможен в будние рабочие дни с 8:00 часов до 17:00 часов.
Подрядчик своими силами и за свой счет должен собирать и утилизировать за пределы объекта любой мусор, возникший в результате выполнения работ исполнителем. После окончании работ Подрядчик обязан предоставить договор с полигоном, копии талонов полигона о фактическом вывозе и размещении строительного мусора в заявленном объеме. Не допускается складирование мусора также на проезжей части дорог общего пользования и пешеходных дорожках общего пользования.
Подрядчик своими силами и за свой счет обязан производить уборку мест производства работ до состояния, в котором они находились до момента начала производства работ.
Подрядчик своими силами и за свой счет должен восстановить поврежденные элементы конструкций, которые были повреждены при проведении работ.
Подрядчик обязан бережно относиться к имуществу заказчика и/или третьих лиц, находящемуся на объекте заказчика; возместить в полном объеме ущерб, причиненный такому имуществу сотрудниками Подрядчика при выполнении работ.
Подрядчик должен не позднее 3 (Трех) рабочих дней до дня начала выполнения работ направить в письменном виде и согласовать с заказчиком список работников, автотранспорта, инструмента, оборудования и материалов задействованных при выполнении работ.

	4. 
	Требования к Подрядчику
	Подрядчик должен иметь материальную и техническую базу, а также соответствующий персонал, для выполнения указанных работ.
Подрядчик своими силами и за свой счет должен произвести доставку и разгрузку всего необходимого оборудования, комплектующих и материалов для проведения работ.
Подрядчик должен иметь обученный и аттестованный персонал, допущенный к проведению работ.
Работники Подрядчика должны быть обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты для выполнения соответствующих работ. Подрядчик должен иметь материально-техническую базу, необходимую для выполнения работ. До начала выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику информацию о лице, ответственном за выполнение работ на объекте, с указанием предоставляемых ему полномочий.

	5. 
	Порядок выполнения работ
	Подрядчик перед началом должен от Заказчика получить допуск на выполнение работ. Подрядчик предоставляет ориентировочный календарно-сетевой график выполнения работ, утвержденный руководителем Подрядчика. Подрядчик выполняет запланированный работы под ежедневным контролем Заказчика. Подрядчик после завершения работ уведомляет Заказчика о завершении работ. Заказчик организовывает комиссионную приемку объекта в составе представителей Заказчика и представителей Подрядчика. Подрядчик передает Заказчику исполнительную документацию, подтверждающую соответствие нормам, а также разрешительные и приемочные бумаги. Подрядчик устраняет недочеты, выявленные при проведении комиссионной проверке, и уведомляет Заказчика. После приемки объекта Подрядчик несет гарантийные обязательства за качество выполненных работ и устраняет недочеты, выявленные в процессе эксплуатации.

	6. 
	Порядок оформления результатов работ
	По итогу завершения работ по ремонту асфальтобетонного покрытия Подрядчик предоставляет комплект исполнительной документации на выполненные работы в соответствии с СП 48.13330.2019.
По итогу комиссионной приемки объекта в лице Заказчика и Подрядчика составляется протокол замечаний. В случае наличия замечаний Подрядчик в кратчайшие сроки и за свой счет устраняет замечания до проведения повторной комиссионной приемки подрядчика. В случае отсутствия замечаний Заказчика, Заказчик подписывает акт приемки выполненных работ по объекту ремонта.


4. Приложения. 
5.1 Схема производства работ.
5.2 Локальный сметный расчет.
5.3 Ведомость объемов работ.





Приложение 1
Схема производства работ




Приложение № 2
Ведомость объемов работ
	Ведомость объёмов работ

	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Ссылки на чертежи
	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Раздел 1. Ремонт асфальтобетонного покрытия

	1
	1
	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 2
	1000 м3
	0,0574
	 
	 
	 

	2
	2
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 58 км
	1т груза
	65
	 
	 
	 

	3
	3
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	0,32
	 
	 
	 

	4
	4
	Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм
	м3
	35,2
	 
	 
	32*1,1 

	5
	5
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: вручную
	100 т
	0,32
	 
	 
	 

	6
	6
	Смеси асфальтобетонные холодные
	т
	32,32
	 
	 
	 







Приложение № 3
Локальная смета
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проведение ремонтных работ части объекта "Дорога асфальтовая с прилег.площадкой от столярной маст. до центральн. въезда" с инв.номером 00-000928

	 (наименование работ и затрат)

	Составлен 
	ресурсно-индексным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	ВОР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем уровне цен 
	II квартал 2026 года
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость 
	 
	830,61
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	 
	680,83
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда рабочих
	
	 
	25,06
	тыс.руб.

	
	монтажных работ
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	
	 
	19,82
	тыс.руб.

	
	оборудования
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	 
	35,96
	чел.-ч.

	
	прочих затрат
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	
	 
	21,39
	чел.-ч.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Ремонт асфальтобетонного покрытия

	1
	ГЭСН01-01-012-38
	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 2
	1000 м3
	0,0574
	1
	0,0574
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.3_п.10_гр.3
	Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.3_п.3_гр.3
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,0827362
	
	
	
	
	643,88

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	14,51
	1,3
	1,0827362
	
	
	594,68
	
	643,88

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 130,36

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	3,473561
	
	
	
	
	3 026,84

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10,24
	1,3
	0,7641088
	887,54
	1,32
	1 171,55
	
	895,19

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	10,24
	1,3
	0,7641088
	
	
	982,04
	
	750,39

	 
	91.01.05-084
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,4 м3
	маш.-ч
	36,31
	1,3
	2,7094522
	947,64
	1,26
	1 194,03
	
	3 235,17

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	36,31
	1,3
	2,7094522
	
	
	840,19
	
	2 276,45

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	19,41

	 
	02.2.05.04-2090
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм
	м3
	0,12
	
	0,006888
	2 184,44
	1,29
	2 817,93
	
	19,41

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 820,49

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 670,72

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	3 377,06

	 
	Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	0,85
	39,1
	
	
	
	
	1 435,25

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	220 083,62
	 
	12 632,80

	2
	02-15-1-01-0058
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 58 км
	1т груза
	65
	1
	65
	 
	 
	697,47
	1,15
	52 135,88

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.3_п.3_гр.3
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52 135,88

	3
	ГЭСН27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	0,32
	1
	0,32
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.3_п.10_гр.3
	Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.3_п.3_гр.3
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	8,9856
	
	
	
	
	5 490,65

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	21,6
	1,3
	8,9856
	
	
	611,05
	
	5 490,65

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	24 048,60

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	8,5696
	
	
	
	
	8 161,95

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2,59
	1,3
	1,07744
	887,54
	1,32
	1 171,55
	
	1 262,27

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,59
	1,3
	1,07744
	
	
	982,04
	
	1 058,09

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	2,3
	1,3
	0,9568
	1 933,00
	1,29
	2 493,57
	
	2 385,85

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,3
	1,3
	0,9568
	
	
	982,04
	
	939,62

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	2,46
	1,3
	1,02336
	
	
	1 545,36
	
	1 581,46

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,46
	1,3
	1,02336
	
	
	840,19
	
	859,82

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.-ч
	12,21
	1,3
	5,07936
	2 391,60
	1,5
	3 587,40
	
	18 221,70

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	12,21
	1,3
	5,07936
	
	
	982,04
	
	4 988,13

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	1,04
	1,3
	0,43264
	
	
	1 380,65
	
	597,32

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,04
	1,3
	0,43264
	
	
	731,08
	
	316,29

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	122,39

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	7
	
	2,24
	35,71
	1,53
	54,64
	
	122,39

	П,Н
	02.2.05.04
	Щебень из плотных горных пород
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	37 823,59

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	13 652,60

	 
	Пр/812-021.0-1
	НР Автомобильные дороги
	%
	147
	
	147
	
	
	
	
	20 069,32

	 
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	0,85
	113,9
	
	
	
	
	15 550,31

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	229 510,06
	 
	73 443,22

	4
	ФСБЦ-02.2.05.04-2202
	Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм
	м3
	35,2
	1
	35,2
	2 220,14
	1,29
	2 863,98
	 
	100 812,10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100 812,10

	5
	ГЭСН27-03-004-02
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: вручную
	100 т
	0,32
	1
	0,32
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.3_п.10_гр.3
	Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.3_п.3_гр.3
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	25,89184
	
	
	
	
	18 929,01

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	62,24
	1,3
	25,89184
	
	
	731,08
	
	18 929,01

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	21 079,71

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	9,34336
	
	
	
	
	8 634,62

	 
	91.08.03-016
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т
	маш.-ч
	8,53
	1,3
	3,54848
	
	
	2 003,95
	
	7 110,98

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	8,53
	1,3
	3,54848
	
	
	840,19
	
	2 981,40

	 
	91.08.03-018
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т
	маш.-ч
	13,57
	1,3
	5,64512
	1 753,85
	1,39
	2 437,85
	
	13 761,96

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	13,57
	1,3
	5,64512
	
	
	982,04
	
	5 543,73

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,36
	1,3
	0,14976
	
	
	1 380,65
	
	206,77

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,36
	1,3
	0,14976
	
	
	731,08
	
	109,49

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	613,56

	 
	01.2.01.01-0001
	Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200
	т
	0,074
	
	0,02368
	25 889,78
	0,81
	20 970,72
	
	496,59

	 
	01.3.01.03-0002
	Керосин для технических целей
	т
	0,005
	
	0,0016
	62 186,75
	1,1
	68 405,43
	
	109,45

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,43
	
	0,1376
	35,71
	1,53
	54,64
	
	7,52

	Н
	04.2.01.01
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные
	т
	101
	
	32,32
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	49 256,90

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	27 563,63

	 
	Пр/812-021.0-1
	НР Автомобильные дороги
	%
	147
	
	147
	
	
	
	
	40 518,54

	 
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	0,85
	113,9
	
	
	
	
	31 394,97

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	378 657,53
	 
	121 170,41

	6
	ФСБЦ-04.2.04.01-0012
	Смеси асфальтобетонные холодные
	т
	32,32
	1
	32,32
	 
	 
	9 920,51
	 
	320 630,88

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	320 630,88

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 1 Ремонт асфальтобетонного покрытия :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	568 479,84

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	25 063,54

	 
	
	               Эксплуатация машин
	49 258,67

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	19 823,41

	 
	
	               Материалы
	422 198,34

	 
	
	               Перевозка
	52 135,88

	 
	
	     Строительные работы
	680 825,29

	 
	
	          Строительные работы
	628 689,41

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	25 063,54

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	49 258,67

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	19 823,41

	 
	
	                    материалы
	422 198,34

	 
	
	                    накладные расходы
	63 964,92

	 
	
	                    сметная прибыль
	48 380,53

	 
	
	          Перевозка
	52 135,88

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	44 886,95

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	63 964,92

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	48 380,53

	 
	
	Всего по разделу 1 Ремонт асфальтобетонного покрытия
	680 825,29

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	35,9601762
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	21,386521
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	568 479,84

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	25 063,54

	 
	
	               Эксплуатация машин
	49 258,67

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	19 823,41

	 
	
	               Материалы
	422 198,34

	 
	
	               Перевозка
	52 135,88

	 
	
	     Строительные работы
	680 825,29

	 
	
	          Строительные работы
	628 689,41

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	25 063,54

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	49 258,67

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	19 823,41

	 
	
	                    материалы
	422 198,34

	 
	
	                    накладные расходы
	63 964,92

	 
	
	                    сметная прибыль
	48 380,53

	 
	
	          Перевозка
	52 135,88

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	44 886,95

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	63 964,92

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	48 380,53

	 
	
	     НДС 22%
	149 781,56

	 
	
	ВСЕГО по смете
	830 606,85

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	35,9601762
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	          Затраты труда машинистов
	21,386521
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